Календарный план работ по реализации проекта

«Творческая площадка детского чтения

«Читающий школьник – процветающая нация»

| №п\п | Вид работ | Дата | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оргкомитета, разработка нормативных документов, методических рекомендаций, информирование о начале проекта. Определение круга конкурсных заданий, подготовка библиографического списка рекомендуемой литературы, вопросов для заданий городских конкурсов. Изготовление кружек, магнитов, книжных выставок; книжки детских стихов омского писателя; приобретение оборудования. | Май- август |  |
| 2. | Организационное собрание. | сентябрь | Школа 110 |
| 3. | Приём заявок от участников проекта (регистрация на сайте организации), согласование графика проведения открытых мероприятий. | Сентябрь | Школа 110 |
| 4. | Организация комплекса мероприятий в библиотеках ОУ города. Проведение открытых мероприятий в школах города, дискуссии, семинары, круглые столы, творческие встречи. Мониторинг детского чтения и эффективности мероприятия. | Сентябрь -октябрь | Школы – участники проекта, муниципальные, областные библиотеки |
| 5. | Презентация книги детских стихов омского автора В.В. Майорова. | Октябрь | Областная детская библиотека для детей и юношества |
| 6. | Семинар – консультация. | 5 октября | Областная библиотека им. Пушкина или школа 110 |
| 7. | Отборочный тур городского конкурса «Знатоки краеведческой литературы» | 12 октября | Гимназия №147 |
| 8. | Городской конкурс «Знатоки краеведческой литературы». | 26 октября | Гимназия №147 |
| 9. | Отборочный тур городского конкурса «Читающая семья». | 22 октября | Школа №3 |
| 10. | Городской конкурс «Читающая семья». | 4 ноября | Школа №3 |
| 11. | Региональная научно – практическая конференция «Школьная библиотека – территория партнёрства». Работа секций, мастер – классы, круглый стол, профессиональные диалоги, мониторинг. | 2 ноября | Школа №110 |
| 12. | Подведение итогов мониторинга, статистики, фотоотчёт. | 11 ноября | Школа №110 |
| 13. | Итоговое собрание, вручение дипломов участникам, вручение общественной награды «За верность профессии». | 16 ноября | Школа №110 |
| 14. | Размещение информации на сайте. Итоговый отчёт в Администрацию города. | 17-30 ноября |  |

* оргкомитет Творческой площадки оставляет за собой право изменения даты и места проведения  мероприятий. Информация на сайте.